## 범례
국정자원 자원통합사업 산출물 ↔ AetherPMS 테일러링 표준 매핑
■ 등급 — 원본 산출물이 우리 표준 트리에 얼마나 대응되는가
등급 | 의미 | 건수
◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | 52
○ | 유사 대응 — 명칭만 다르고 동일 문서로 취급 가능 | 17
△ | 부분 대응 — 상위 개념만 있어 세분화 필요 | 6
✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | 104
■ 신규 구분 — 표준 트리에 새로 만들어야 하는 계층
구분 | 의미
기존 | 4계층(단계·활동·작업·산출물)이 모두 표준에 존재. 그대로 매핑
신규: 산출물 | 단계·활동·작업은 기존 노드에 붙고, 산출물만 신설
신규: 작업·산출물 | 기존 활동 아래에 작업(TASK)부터 신설
신규: 활동·작업·산출물 | 기존 단계 아래에 활동(ACTIVITY)부터 신설
신규: 단계·활동·작업·산출물 | 방법론째로 신설 (ECR — 정보자원 도입)
■ 계층 구조 — 매핑 코드 읽는 법
계층 | 설명 | 코드 예
방법론 | OPMS 사업관리 / ODS 시스템구축 / OMS 유지관리 / BIS ISP컨설팅 / ECR 정보자원도입(신규) | OPMS
단계 PHASE | 사업 생명주기 구간 | PRP
활동 ACTIVITY | 단계 내 관리 영역 | PRP-CT
작업 TASK | 실제 수행 단위. WBS 태스크로 전개됨 | PRP-CT-1
산출물 DELIVERABLE | 제출 문서. 작업번호+일련번호×10 | PRP-CT-110
■ 방법론
코드 | 이름 | 비고
OPMS | 사업관리 | 전 사업 공통
ODS | 시스템 구축 | SI 개발·전환
OMS | 유지보수·운영 | 이번 매핑에서는 사용 없음
BIS | ISP 컨설팅 | 이번 매핑에서는 사용 없음
ECR | 정보자원 도입 (신규 제안) | 하드웨어·라이선스 납품. methodology CHECK 제약 확장 필요
■ 색상
색 | 의미
연노랑 | 신규 신설이 필요한 코드/명칭
연녹/연적 | 등급 셀 배경 — 등급별 구분

## 사업관리 (PMR)
순번 | 원본 단계 | 원본 세부단계 | 원본 산출물명 | 등급 | 등급 설명 | 방법론 | 단계 코드 | 단계명 | 활동 코드 | 활동명 | 작업 코드 | 작업명 | 산출물 코드 | 산출물명 | 신규 구분 | 비고
1 | 착수 준비 | 계약 | (조달청) 일반용역 계약서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-CT | 계약 | PRP-CT-1 | 계약체결 | PRP-CT-110 | 계약서 | 기존
2 | 착수 준비 | 계약 | 계약이행보증증권 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-CT | 계약 | [신규] PRP-CT-4 | [신규] 계약보증·서약 | [신규] PRP-CT-410 | [신규] 계약이행보증증권 | 신규: 작업·산출물
3 | 착수 준비 | 사무환경 | 사무실 협의 및 자리 배치 | ○ | 유사 대응 — 명칭만 다르고 동일 문서로 취급 가능 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-CT | 계약 | PRP-CT-3 | 투입인원확정 | PRP-CT-340 | 자리배치도 | 기존
4 | 착수 준비 | 사무환경 | PC/책상 등 가구/전기, 네트워크 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PRP | 착수계획 | [신규] PRP-AD | [신규] 착수행정 | [신규] PRP-AD-1 | [신규] 사무환경 준비 | [신규] PRP-AD-110 | [신규] 사무환경 구축 내역 | 신규: 활동·작업·산출물
5 | 착수 | 사무환경 | (공문) nTOPS ID 신청서 포함 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PRP | 착수계획 | [신규] PRP-AD | [신규] 착수행정 | [신규] PRP-AD-2 | [신규] 계정·출입 신청 | [신규] PRP-AD-210 | [신규] 계정·출입 신청 공문 | 신규: 활동·작업·산출물
6 | 착수 | 사무환경 | (공문) PC IP 신청 포함 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PRP | 착수계획 | [신규] PRP-AD | [신규] 착수행정 | [신규] PRP-AD-2 | [신규] 계정·출입 신청 | [신규] PRP-AD-210 | [신규] 계정·출입 신청 공문 | 신규: 활동·작업·산출물
7 | 착수 | 사무환경 | (공문) 통합파일 서버 신청서 포함 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PRP | 착수계획 | [신규] PRP-AD | [신규] 착수행정 | [신규] PRP-AD-2 | [신규] 계정·출입 신청 | [신규] PRP-AD-210 | [신규] 계정·출입 신청 공문 | 신규: 활동·작업·산출물
8 | 착수 | 사무환경 | (공문) 투입인력 신원조회 신청 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PRP | 착수계획 | [신규] PRP-AD | [신규] 착수행정 | [신규] PRP-AD-2 | [신규] 계정·출입 신청 | [신규] PRP-AD-220 | [신규] 신원조회 신청서 | 신규: 활동·작업·산출물
9 | 착수 | 사무환경 | (공문) 투입인력 임시출입증 신청 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PRP | 착수계획 | [신규] PRP-AD | [신규] 착수행정 | [신규] PRP-AD-2 | [신규] 계정·출입 신청 | [신규] PRP-AD-230 | [신규] 출입증 신청서 | 신규: 활동·작업·산출물
10 | 착수 | 착수계 | (공문) 사업 착수계 제출의건 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-CT | 계약 | PRP-CT-2 | 착수계 제출 | PRP-CT-210 | 착수계 | 기존
11 | 착수 | 착수계 | (공문 붙임) 사업 착수계 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-CT | 계약 | PRP-CT-2 | 착수계 제출 | PRP-CT-210 | 착수계 | 기존
12 | 착수 | 착수계 | (착수계 붙임) 계약책임자계 | ○ | 유사 대응 — 명칭만 다르고 동일 문서로 취급 가능 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-CT | 계약 | PRP-CT-2 | 착수계 제출 | PRP-CT-220 | 용역책임자계 | 기존 | 명칭만 상이
13 | 착수 | 착수계 | (착수계 붙임) 청렴 서약서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-CT | 계약 | [신규] PRP-CT-4 | [신규] 계약보증·서약 | [신규] PRP-CT-420 | [신규] 청렴서약서 | 신규: 작업·산출물
14 | 착수 | 착수계 | (착수계 붙임) 보안 서약서(대표자) | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-CT | 계약 | [신규] PRP-CT-4 | [신규] 계약보증·서약 | [신규] PRP-CT-430 | [신규] 보안서약서(대표자) | 신규: 작업·산출물
15 | 착수 | 착수계 | (착수계 붙임) 사용인감계 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-CT | 계약 | [신규] PRP-CT-4 | [신규] 계약보증·서약 | [신규] PRP-CT-440 | [신규] 사용인감계 | 신규: 작업·산출물
16 | 착수 | 착수계 | (착수계 붙임) 사업수행계획서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-CT | 계약 | PRP-CT-2 | 착수계 제출 | PRP-CT-230 | 사업수행계획서 | 기존
17 | 착수 | 착수계 | (별첨) 산출내역서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-CT | 계약 | PRP-CT-2 | 착수계 제출 | PRP-CT-240 | 산출내역서 | 기존
18 | 착수 | 착수계 | (별첨) 도입장비 비교표 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | ECR | [신규] EPR | [신규] 도입준비 (Equipment Preparation) | [신규] EPR-SP | [신규] 도입사양 확정 | [신규] EPR-SP-1 | [신규] 사양 비교 | [신규] EPR-SP-110 | [신규] 도입자원 비교표 | 신규: 단계·활동·작업·산출물 | 인프라 시트 4번과 동일
19 | 착수 | 착수계 | (별첨) 제품별 증설 단가표 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | ECR | [신규] EPR | [신규] 도입준비 (Equipment Preparation) | [신규] EPR-SP | [신규] 도입사양 확정 | [신규] EPR-SP-1 | [신규] 사양 비교 | [신규] EPR-SP-120 | [신규] 제품별 증설단가표 | 신규: 단계·활동·작업·산출물 | 인프라 시트 5번과 동일
20 | 착수 | 착수계 | (별첨) 납품계획서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | ECR | [신규] EIS | [신규] 설치설계 (Equipment Installation Design) | [신규] EIS-PL | [신규] 설치·납품 계획 | [신규] EIS-PL-2 | [신규] 납품계획 | [신규] EIS-PL-210 | [신규] 납품계획서 | 신규: 단계·활동·작업·산출물 | 인프라 시트 12번과 동일
21 | 착수 | 착수계 | (별첨) 설치계획서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | ECR | [신규] EIS | [신규] 설치설계 (Equipment Installation Design) | [신규] EIS-PL | [신규] 설치·납품 계획 | [신규] EIS-PL-1 | [신규] 설치계획 | [신규] EIS-PL-110 | [신규] 설치계획서 | 신규: 단계·활동·작업·산출물 | 인프라 시트 10번과 동일
22 | 착수 | 착수계 | (별첨) 산출물 목록 | ○ | 유사 대응 — 명칭만 다르고 동일 문서로 취급 가능 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-TL | 테일러링 | PRP-TL-1 | 테일러링 | PRP-TL-120 | 테일러링 결과서 | 기존 | 산출물 목록 = 테일러링 결과
23 | 착수 | 착수계 | (별첨) 품질관리계획서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-PM | 프로젝트 관리 계획 수립 | PRP-PM-4 | 품질관리계획 | PRP-PM-410 | 품질관리계획서 | 기존
24 | 착수 | 착수계 | (별첨) 위험/이슈관리계획서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-PM | 프로젝트 관리 계획 수립 | PRP-PM-3 | 위험관리계획 | PRP-PM-310 | 위험관리계획서 | 기존
25 | 착수 | 착수계 | (별첨) 보안관리계획서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-PM | 프로젝트 관리 계획 수립 | PRP-PM-9 | 보안관리계획 | PRP-PM-910 | 보안관리계획서 | 기존
26 | 착수 | 착수계 | (별첨) 보안 서약서(참여자) | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-CT | 계약 | [신규] PRP-CT-4 | [신규] 계약보증·서약 | [신규] PRP-CT-450 | [신규] 보안서약서(참여자) | 신규: 작업·산출물
27 | 착수 | 착수계 | (별첨) 근로기준법 준수확인서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-CT | 계약 | [신규] PRP-CT-4 | [신규] 계약보증·서약 | [신규] PRP-CT-460 | [신규] 근로기준법 준수확인서 | 신규: 작업·산출물
28 | 착수 | 착수계 | (별첨) 기술지원확약서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | ECR | [신규] ECL | [신규] 인도·증빙 (Equipment Closing) | [신규] ECL-CF | [신규] 증빙·라이선스 | [신규] ECL-CF-2 | [신규] 제조사 확약 | [신규] ECL-CF-210 | [신규] 기술지원확약서 | 신규: 단계·활동·작업·산출물 | 인프라 시트 26번과 동일
29 | 착수 | 착수계 | (별첨) 악의적인 백도어 미설치 확인서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | ECR | [신규] ECL | [신규] 인도·증빙 (Equipment Closing) | [신규] ECL-CF | [신규] 증빙·라이선스 | [신규] ECL-CF-2 | [신규] 제조사 확약 | [신규] ECL-CF-220 | [신규] 백도어 미설치 확인서 | 신규: 단계·활동·작업·산출물 | 인프라 시트 30번과 동일
30 | 착수 | 착수계 | (별첨) 국제사회 제재대상 제품 교체 확약서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | ECR | [신규] ECL | [신규] 인도·증빙 (Equipment Closing) | [신규] ECL-CF | [신규] 증빙·라이선스 | [신규] ECL-CF-2 | [신규] 제조사 확약 | [신규] ECL-CF-230 | [신규] 제재대상 제품 교체 확약서 | 신규: 단계·활동·작업·산출물 | 인프라 시트 31번과 동일
31 | 착수 | 착수계 | (별첨) 기술적용 계획표 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-CT | 계약 | PRP-CT-2 | 착수계 제출 | [신규] PRP-CT-250 | [신규] 기술적용계획표 | 신규: 산출물 | 정보화사업 필수 제출물
32 | 착수 | 착수계 | (별첨) 조직도 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-CT | 계약 | PRP-CT-3 | 투입인원확정 | PRP-CT-330 | 조직도 | 기존
33 | 착수 | 착수계 | (별첨) 투입인력 프로필 | △ | 부분 대응 — 상위 개념만 있어 세분화 필요 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-CT | 계약 | PRP-CT-3 | 투입인원확정 | PRP-CT-310 | 인력투입계획표 | 기존 | 별도 산출물 신설 권장
34 | 착수 | 착수계 | (투입인력) 증빙자료 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-CT | 계약 | PRP-CT-3 | 투입인원확정 | [신규] PRP-CT-360 | [신규] 투입인력 증빙자료 | 신규: 산출물 | 이력서·KOSA경력·재직·4대보험
35 | 착수 | 하도급 | (공문) 하도급 계약 승인 신청의 건 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-CT | 계약 | PRP-CT-1 | 계약체결 | PRP-CT-140 | 하도급승인신청 | 기존
36 | 착수 | 하도급 | (공문 붙임) 하도급 계약 승인서 | ○ | 유사 대응 — 명칭만 다르고 동일 문서로 취급 가능 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-CT | 계약 | PRP-CT-1 | 계약체결 | PRP-CT-140 | 하도급승인신청 | 기존
37 | 착수 | 하도급 | (붙임) 하도급계약서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-CT | 계약 | PRP-CT-1 | 계약체결 | PRP-CT-130 | 하도급계약서 | 기존
38 | 착수 | 하도급 | (붙임) 하도급사업수행계획서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-CT | 계약 | PRP-CT-1 | 계약체결 | [신규] PRP-CT-160 | [신규] 하도급사업수행계획서 | 신규: 산출물
39 | 착수 | 하도급 | (붙임) 하도급적정성 판단 자기평가표 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-CT | 계약 | PRP-CT-1 | 계약체결 | [신규] PRP-CT-170 | [신규] 하도급적정성 자기평가표 | 신규: 산출물
40 | 착수 | 하도급 | (붙임) 소프트웨어사업 하도급 계획서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-CT | 계약 | PRP-CT-1 | 계약체결 | [신규] PRP-CT-180 | [신규] 하도급 계획서 | 신규: 산출물
41 | 착수 | 하도급 | (붙임) 기타증빙서류 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-CT | 계약 | PRP-CT-1 | 계약체결 | [신규] PRP-CT-190 | [신규] 하도급 기타증빙 | 신규: 산출물
42 | 착수 | 선금 | (공문) 선금 신청의 건 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-1 | [신규] 선금 청구 | [신규] PPC-FM-110 | [신규] 선금 신청 공문 | 신규: 활동·작업·산출물
43 | 착수 | 선금 | (공문 붙임) 선금 신청서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-1 | [신규] 선금 청구 | [신규] PPC-FM-120 | [신규] 선금 신청서 | 신규: 활동·작업·산출물
44 | 착수 | 선금 | (붙임) 선금급이행보증보험증권 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-1 | [신규] 선금 청구 | [신규] PPC-FM-130 | [신규] 선금이행보증증권 | 신규: 활동·작업·산출물
45 | 착수 | 선금 | (붙임) 전자세금계산서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-1 | [신규] 선금 청구 | [신규] PPC-FM-140 | [신규] 대금청구 증빙 | 신규: 활동·작업·산출물
46 | 착수 | 선금 | (붙임) 통장사본 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-1 | [신규] 선금 청구 | [신규] PPC-FM-140 | [신규] 대금청구 증빙 | 신규: 활동·작업·산출물
47 | 착수 | 선금 | (붙임) 국세 및 지방세 완납 증명서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-1 | [신규] 선금 청구 | [신규] PPC-FM-140 | [신규] 대금청구 증빙 | 신규: 활동·작업·산출물
48 | 착수 | 선금 | (붙임) 4대 보험 완납 증명서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-1 | [신규] 선금 청구 | [신규] PPC-FM-140 | [신규] 대금청구 증빙 | 신규: 활동·작업·산출물
49 | 착수 | 선금 | (붙임) 사업자 등록증 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-1 | [신규] 선금 청구 | [신규] PPC-FM-140 | [신규] 대금청구 증빙 | 신규: 활동·작업·산출물
50 | 계획 | 하도급 | (공문) 하도급계약 준수 실태 보고(선금) | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-4 | [신규] 하도급 준수 실태 보고 | [신규] PPC-FM-410 | [신규] 하도급 준수 실태 보고 공문 | 신규: 활동·작업·산출물
51 | 계획 | 하도급 | (공문 붙임) 하도급계약 준수 실태 보고서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-4 | [신규] 하도급 준수 실태 보고 | [신규] PPC-FM-420 | [신규] 하도급 준수 실태 보고서 | 신규: 활동·작업·산출물
52 | 계획 | 하도급 | (별첨) 하도급계약서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-4 | [신규] 하도급 준수 실태 보고 | [신규] PPC-FM-430 | [신규] 하도급 준수 증빙 | 신규: 활동·작업·산출물
53 | 계획 | 하도급 | (별첨) 하도급 계약 준수사항 이행 증빙서류 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-4 | [신규] 하도급 준수 실태 보고 | [신규] PPC-FM-430 | [신규] 하도급 준수 증빙 | 신규: 활동·작업·산출물
54 | 계획 | 선금 | (공문) 선금 사용내역서 제출의 건 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-2 | [신규] 선금 정산 | [신규] PPC-FM-210 | [신규] 선금 사용내역서 | 신규: 활동·작업·산출물
55 | 계획 | 선금 | (별첨) 선금 사용내역서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-2 | [신규] 선금 정산 | [신규] PPC-FM-210 | [신규] 선금 사용내역서 | 신규: 활동·작업·산출물
56 | 계획 | 선금 | (별첨) 세금계산서·계좌이체증 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-2 | [신규] 선금 정산 | [신규] PPC-FM-220 | [신규] 선금 정산 증빙 | 신규: 활동·작업·산출물
57 | 계획 | 선금 | (별첨) 급여지급 증빙(인건비인 경우) | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-2 | [신규] 선금 정산 | [신규] PPC-FM-220 | [신규] 선금 정산 증빙 | 신규: 활동·작업·산출물
58 | 계획 | 선금 | (별첨) 거래명세서·지출증빙 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-2 | [신규] 선금 정산 | [신규] PPC-FM-220 | [신규] 선금 정산 증빙 | 신규: 활동·작업·산출물
59 | 계획 | 선금 | (별첨) 선금 정산서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-2 | [신규] 선금 정산 | [신규] PPC-FM-230 | [신규] 선금 정산서 | 신규: 활동·작업·산출물
60 | 계획 | 프로젝트 표준수립 | 산출물 테일러링 결과서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-TL | 테일러링 | PRP-TL-1 | 테일러링 | PRP-TL-120 | 테일러링 결과서 | 기존
61 | 계획 | 프로젝트 표준수립 | 산출물 문서 표준지침 | ○ | 유사 대응 — 명칭만 다르고 동일 문서로 취급 가능 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-TL | 테일러링 | PRP-TL-1 | 테일러링 | PRP-TL-110 | 테일러링가이드 | 기존
62 | 계획 | 프로젝트 표준수립 | 산출물 목록표 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-TL | 테일러링 | PRP-TL-1 | 테일러링 | PRP-TL-120 | 테일러링 결과서 | 기존
63 | 계획 | 요구사항정의 | 요구사항정의서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | ODS | RAD | 분석 (Require Analysis Define) | RAD-RD | 요구사항 정의 (Requirement Definition) | RAD-RD-1 | 요구사항 분석 | RAD-RD-110 | 요구사항정의서 | 기존
64 | 계획 | 요구사항정의 | 과업대비표 | ○ | 유사 대응 — 명칭만 다르고 동일 문서로 취급 가능 | OPMS | PPC | 실행 통제 | PPC-CM | 핵심관리 | PPC-CM-1 | 범위관리및통제 | PPC-CM-110 | 범위비교표 | 기존
65 | 계획 | 계획수립 | 범위관리 계획서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-PM | 프로젝트 관리 계획 수립 | PRP-PM-1 | 범위관리계획 | PRP-PM-110 | 범위관리계획서 | 기존
66 | 계획 | 계획수립 | 변경관리 계획서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-PM | 프로젝트 관리 계획 수립 | PRP-PM-7 | 변경관리계획 | PRP-PM-710 | 변경관리계획서 | 기존
67 | 계획 | 계획수립 | 일정관리 계획서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-PM | 프로젝트 관리 계획 수립 | PRP-PM-2 | 일정관리계획 | PRP-PM-210 | 일정관리계획서/WBS | 기존
68 | 계획 | 계획수립 | 인력관리 계획서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-PM | 프로젝트 관리 계획 수립 | PRP-PM-5 | 인력관리계획 | PRP-PM-510 | 인력관리계획서 | 기존
69 | 계획 | 계획수립 | 품질관리 계획서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-PM | 프로젝트 관리 계획 수립 | PRP-PM-4 | 품질관리계획 | PRP-PM-410 | 품질관리계획서 | 기존
70 | 계획 | 계획수립 | 의사소통관리 계획서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-PM | 프로젝트 관리 계획 수립 | PRP-PM-8 | 의사소통계획 | PRP-PM-810 | 의사소통관리계획서 | 기존
71 | 계획 | 계획수립 | 위험이슈관리 계획서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-PM | 프로젝트 관리 계획 수립 | PRP-PM-3 | 위험관리계획 | PRP-PM-310 | 위험관리계획서 | 기존
72 | 계획 | 계획수립 | 보안관리 계획서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-PM | 프로젝트 관리 계획 수립 | PRP-PM-9 | 보안관리계획 | PRP-PM-910 | 보안관리계획서 | 기존
73 | 계획 | 계획수립 | 안전보건관리 계획서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-PM | 프로젝트 관리 계획 수립 | PRP-PM-10 | 안전보건관리 | PRP-PM-1010 | 안전보건관리계획서 | 기존
74 | 계획 | 계획수립 | 산출물관리 계획서 | ○ | 유사 대응 — 명칭만 다르고 동일 문서로 취급 가능 | OPMS | PRP | 착수계획 | PRP-PM | 프로젝트 관리 계획 수립 | PRP-PM-6 | 형상관리계획 | PRP-PM-610 | 형상관리계획서 | 기존
75 | 계획 | 계획수립 | 교육 계획서 | ○ | 유사 대응 — 명칭만 다르고 동일 문서로 취급 가능 | ODS | DTD | 구현/인수 | DTD-DP | 전개 (Deployment) | DTD-DP-3 | 사용자교육 | DTD-DP-310 | 교육계획서 | 기존 | OPMS 이관 검토
76 | 수행 및 통제 | 상호협약 | 상호협약서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | PPC-SM | 단순관리 | PPC-SM-1 | 의사관리및통제 | [신규] PPC-SM-160 | [신규] 상호협약서 | 신규: 산출물 | 3자단가 사업자 협약
77 | 수행 및 통제 | 범위관리 | 요구사항정의서(검사기준서) | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | ODS | RAD | 분석 (Require Analysis Define) | RAD-RD | 요구사항 정의 (Requirement Definition) | RAD-RD-1 | 요구사항 분석 | RAD-RD-110 | 요구사항정의서 | 기존
78 | 수행 및 통제 | 범위관리 | 요구사항 추적표 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | ODS | RAD | 분석 (Require Analysis Define) | RAD-RD | 요구사항 정의 (Requirement Definition) | RAD-RD-1 | 요구사항 분석 | RAD-RD-120 | 요구사항추적표 | 기존
79 | 수행 및 통제 | 변경관리 | 변경요청서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PPC | 실행 통제 | PPC-CM | 핵심관리 | PPC-CM-7 | 변경관리및통제 | PPC-CM-720 | 변경요청서 | 기존
80 | 수행 및 통제 | 변경관리 | 변경관리 내역서 | ○ | 유사 대응 — 명칭만 다르고 동일 문서로 취급 가능 | OPMS | PPC | 실행 통제 | PPC-CM | 핵심관리 | PPC-CM-7 | 변경관리및통제 | PPC-CM-710 | 변경요청목록대장 | 기존
81 | 수행 및 통제 | 일정관리 | WBS | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PPC | 실행 통제 | PPC-CM | 핵심관리 | PPC-CM-2 | 일정/진척관리및통제 | PPC-CM-210 | WBS | 기존
82 | 수행 및 통제 | 품질관리 | 품질관리 결과서 | ○ | 유사 대응 — 명칭만 다르고 동일 문서로 취급 가능 | OPMS | PPC | 실행 통제 | PPC-CM | 핵심관리 | PPC-CM-4 | 품질관리및통제 | PPC-CM-420 | 품질검토결과보고서 | 기존
83 | 수행 및 통제 | 의사소통관리 | 착수보고 | △ | 부분 대응 — 상위 개념만 있어 세분화 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | PPC-SM | 단순관리 | PPC-SM-1 | 의사관리및통제 | PPC-SM-140 | 수시보고서 | 기존 | '착수보고' 신설 권장
84 | 수행 및 통제 | 의사소통관리 | 주간업무보고서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PPC | 실행 통제 | PPC-SM | 단순관리 | PPC-SM-1 | 의사관리및통제 | PPC-SM-120 | 주간업무보고 | 기존
85 | 수행 및 통제 | 의사소통관리 | 월간업무보고서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PPC | 실행 통제 | PPC-SM | 단순관리 | PPC-SM-1 | 의사관리및통제 | PPC-SM-130 | 월간업무보고 | 기존
86 | 수행 및 통제 | 의사소통관리 | 중간보고 | △ | 부분 대응 — 상위 개념만 있어 세분화 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | PPC-SM | 단순관리 | PPC-SM-1 | 의사관리및통제 | PPC-SM-140 | 수시보고서 | 기존 | '중간보고' 신설 권장
87 | 수행 및 통제 | 의사소통관리 | 회의록 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PPC | 실행 통제 | PPC-SM | 단순관리 | PPC-SM-1 | 의사관리및통제 | PPC-SM-110 | 회의록 | 기존
88 | 수행 및 통제 | 위험이슈관리 | 위험이슈관리대장 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PPC | 실행 통제 | PPC-CM | 핵심관리 | PPC-CM-3 | 위험관리및통제 | PPC-CM-340 | 위험이슈통제결과표 | 기존
89 | 수행 및 통제 | 보안관리 | 보안관리월별 점검표 | △ | 부분 대응 — 상위 개념만 있어 세분화 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | PPC-SM | 단순관리 | PPC-SM-2 | 보안관리/통제 | PPC-SM-210 | 보안관리대장 | 기존 | 보안 대장 세분화 필요
90 | 수행 및 통제 | 보안관리 | 월간 보안교육결과서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | PPC-SM | 단순관리 | PPC-SM-2 | 보안관리/통제 | [신규] PPC-SM-220 | [신규] 보안교육 결과서 | 신규: 산출물
91 | 수행 및 통제 | 보안관리 | 자료관리대장 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | PPC-SM | 단순관리 | PPC-SM-2 | 보안관리/통제 | [신규] PPC-SM-230 | [신규] 자료관리대장 | 신규: 산출물
92 | 수행 및 통제 | 보안관리 | 출입관리대장 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | PPC-SM | 단순관리 | PPC-SM-2 | 보안관리/통제 | [신규] PPC-SM-240 | [신규] 출입관리대장 | 신규: 산출물
93 | 수행 및 통제 | 보안관리 | 정보시스템 관리대장 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | PPC-SM | 단순관리 | PPC-SM-2 | 보안관리/통제 | [신규] PPC-SM-250 | [신규] 정보시스템 관리대장 | 신규: 산출물
94 | 수행 및 통제 | 보안관리 | 장비 반출입 대장 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | PPC-SM | 단순관리 | PPC-SM-2 | 보안관리/통제 | [신규] PPC-SM-260 | [신규] 장비 반출입 대장 | 신규: 산출물
95 | 수행 및 통제 | 보안관리 | 휴대용저장매체 관리대장 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | PPC-SM | 단순관리 | PPC-SM-2 | 보안관리/통제 | [신규] PPC-SM-270 | [신규] 휴대용저장매체 관리대장 | 신규: 산출물
96 | 수행 및 통제 | 안전보건관리 | 안전보건활동 결과서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PPC | 실행 통제 | PPC-SM | 단순관리 | PPC-SM-3 | 안전관리/통제 | PPC-SM-310 | 안전보건수행결과서 | 기존
97 | 수행 및 통제 | 안전보건관리 | [붙임1] 교육참석자명단 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | PPC-SM | 단순관리 | PPC-SM-3 | 안전관리/통제 | [신규] PPC-SM-320 | [신규] 안전교육 참석자명단 | 신규: 산출물
98 | 수행 및 통제 | 안전보건관리 | [붙임2] 위험성평가 정기(반기)점검표 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | PPC-SM | 단순관리 | PPC-SM-3 | 안전관리/통제 | [신규] PPC-SM-330 | [신규] 위험성평가 점검표 | 신규: 산출물
99 | 수행 및 통제 | 산출물관리 | 산출물 형상관리대장 | ○ | 유사 대응 — 명칭만 다르고 동일 문서로 취급 가능 | OPMS | PPC | 실행 통제 | PPC-CM | 핵심관리 | PPC-CM-6 | 형상관리및통제 | PPC-CM-620 | 형상변경관리대장 | 기존
100 | 수행 및 통제 | 교육관리 | 교육 결과서 | ○ | 유사 대응 — 명칭만 다르고 동일 문서로 취급 가능 | ODS | DTD | 구현/인수 | DTD-DP | 전개 (Deployment) | DTD-DP-3 | 사용자교육 | DTD-DP-320 | 교육결과서 | 기존
101 | 수행 및 통제 | 교육관리 | 교육 훈련대장 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | PPC-SM | 단순관리 | PPC-SM-1 | 의사관리및통제 | [신규] PPC-SM-170 | [신규] 교육훈련대장 | 신규: 산출물
102 | 수행 및 통제 | 감리 | 요구정의 감리 수행결과서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | PPC-SM | 단순관리 | PPC-SM-4 | 감리 | [신규] PPC-SM-430 | [신규] 감리 수행결과서 | 신규: 산출물 | 현재 시정조치 문서만 존재
103 | 수행 및 통제 | 감리 | 설계 감리 수행 결과서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | PPC-SM | 단순관리 | PPC-SM-4 | 감리 | [신규] PPC-SM-430 | [신규] 감리 수행결과서 | 신규: 산출물
104 | 종료 | 감리 | 종료 단계 감리 결과서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | PPC-SM | 단순관리 | PPC-SM-4 | 감리 | [신규] PPC-SM-430 | [신규] 감리 수행결과서 | 신규: 산출물
105 | 종료 | 인수인계 | 인수인계 계획서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PED | 종료 (Project End) | PED-EE | 외부종료 | PED-EE-1 | 검수 | PED-EE-160 | 인수인계계획서 | 기존
106 | 종료 | 인수인계 | 업무자료 인계인수대장(사업완료) | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PED | 종료 (Project End) | PED-EE | 외부종료 | [신규] PED-EE-3 | [신규] 인수인계 | [신규] PED-EE-310 | [신규] 업무자료 인계인수대장 | 신규: 작업·산출물
107 | 종료 | 인수인계 | 인수인계 결과서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PED | 종료 (Project End) | PED-EE | 외부종료 | [신규] PED-EE-3 | [신규] 인수인계 | [신규] PED-EE-320 | [신규] 인수인계 결과서 | 신규: 작업·산출물
108 | 종료 | 하자보수계획 수립 | 하자보수계획서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PED | 종료 (Project End) | PED-EE | 외부종료 | PED-EE-2 | 사업완료 | PED-EE-230 | 무상 하자보수계획서 | 기존
109 | 종료 | 참여인력 보안조치 | 대표명의의 보안확약서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PED | 종료 (Project End) | PED-EE | 외부종료 | [신규] PED-EE-4 | [신규] 참여인력 보안조치 | [신규] PED-EE-410 | [신규] 보안확약서(대표) | 신규: 작업·산출물
110 | 종료 | 참여인력 보안조치 | 보안확약서(참여자) | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PED | 종료 (Project End) | PED-EE | 외부종료 | [신규] PED-EE-4 | [신규] 참여인력 보안조치 | [신규] PED-EE-420 | [신규] 보안확약서(참여자) | 신규: 작업·산출물
111 | 종료 | 참여인력 보안조치 | 완전삭제확인서(사진 등) | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PED | 종료 (Project End) | PED-EE | 외부종료 | [신규] PED-EE-4 | [신규] 참여인력 보안조치 | [신규] PED-EE-430 | [신규] 완전삭제확인서 | 신규: 작업·산출물
112 | 종료 | 검사 및 사업종료 | 완료보고서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PED | 종료 (Project End) | PED-EE | 외부종료 | PED-EE-2 | 사업완료 | PED-EE-210 | 프로젝트 완료보고서 | 기존
113 | 종료 | 검사 및 사업종료 | 검사계획(안) | ○ | 유사 대응 — 명칭만 다르고 동일 문서로 취급 가능 | OPMS | PED | 종료 (Project End) | PED-EE | 외부종료 | PED-EE-1 | 검수 | PED-EE-110 | 검수계획서 | 기존
114 | 종료 | 검사 및 사업종료 | 감독조서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PED | 종료 (Project End) | PED-EE | 외부종료 | PED-EE-1 | 검수 | [신규] PED-EE-180 | [신규] 감독조서 | 신규: 산출물 | 준공조서와 별개 문서
115 | 종료 | 검사 및 사업종료 | 검사조서 | ○ | 유사 대응 — 명칭만 다르고 동일 문서로 취급 가능 | OPMS | PED | 종료 (Project End) | PED-EE | 외부종료 | PED-EE-1 | 검수 | PED-EE-140 | 검사확인서 | 기존
116 | 종료 | 검사 및 사업종료 | (공문) 검수요청서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PED | 종료 (Project End) | PED-EE | 외부종료 | PED-EE-1 | 검수 | PED-EE-120 | 검수요청서(공문) | 기존
117 | 종료 | 검사 및 사업종료 | 검수요청서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PED | 종료 (Project End) | PED-EE | 외부종료 | PED-EE-1 | 검수 | PED-EE-120 | 검수요청서(공문) | 기존
118 | 종료 | 검사 및 사업종료 | 준공검사확인서(공문 접수) | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | OPMS | PED | 종료 (Project End) | PED-EE | 외부종료 | PED-EE-1 | 검수 | PED-EE-130 | 준공검사확인서 | 기존
119 | 안정화 | 잔금 | (공문) 잔금 신청의 건 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-3 | [신규] 잔금 청구·정산 | [신규] PPC-FM-310 | [신규] 잔금 신청 공문 | 신규: 활동·작업·산출물
120 | 안정화 | 잔금 | (공문 붙임) 잔금 신청서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-3 | [신규] 잔금 청구·정산 | [신규] PPC-FM-320 | [신규] 잔금 신청서 | 신규: 활동·작업·산출물
121 | 안정화 | 잔금 | (붙임) 잔금급이행보증보험증권 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-3 | [신규] 잔금 청구·정산 | [신규] PPC-FM-330 | [신규] 잔금이행보증증권 | 신규: 활동·작업·산출물
122 | 안정화 | 잔금 | (붙임) 전자세금계산서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-3 | [신규] 잔금 청구·정산 | [신규] PPC-FM-340 | [신규] 대금청구 증빙 | 신규: 활동·작업·산출물
123 | 안정화 | 잔금 | (붙임) 통장사본 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-3 | [신규] 잔금 청구·정산 | [신규] PPC-FM-340 | [신규] 대금청구 증빙 | 신규: 활동·작업·산출물
124 | 안정화 | 잔금 | (붙임) 국세 및 지방세 완납 증명서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-3 | [신규] 잔금 청구·정산 | [신규] PPC-FM-340 | [신규] 대금청구 증빙 | 신규: 활동·작업·산출물
125 | 안정화 | 잔금 | (붙임) 4대 보험 완납 증명서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-3 | [신규] 잔금 청구·정산 | [신규] PPC-FM-340 | [신규] 대금청구 증빙 | 신규: 활동·작업·산출물
126 | 안정화 | 잔금 | (붙임) 사업자 등록증 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-3 | [신규] 잔금 청구·정산 | [신규] PPC-FM-340 | [신규] 대금청구 증빙 | 신규: 활동·작업·산출물
127 | 안정화 | 하도급 | (공문) 하도급계약 준수 실태 보고(잔금) | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-4 | [신규] 하도급 준수 실태 보고 | [신규] PPC-FM-410 | [신규] 하도급 준수 실태 보고 공문 | 신규: 활동·작업·산출물
128 | 안정화 | 하도급 | (공문 붙임) 하도급계약 준수 실태 보고서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-4 | [신규] 하도급 준수 실태 보고 | [신규] PPC-FM-420 | [신규] 하도급 준수 실태 보고서 | 신규: 활동·작업·산출물
129 | 안정화 | 하도급 | (별첨) 하도급계약서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-4 | [신규] 하도급 준수 실태 보고 | [신규] PPC-FM-430 | [신규] 하도급 준수 증빙 | 신규: 활동·작업·산출물
130 | 안정화 | 하도급 | (별첨) 하도급 계약 준수사항 이행 증빙서류 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-4 | [신규] 하도급 준수 실태 보고 | [신규] PPC-FM-430 | [신규] 하도급 준수 증빙 | 신규: 활동·작업·산출물
131 | 안정화 | 잔금 | (공문) 잔금 사용내역서 제출의 건 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-3 | [신규] 잔금 청구·정산 | [신규] PPC-FM-350 | [신규] 잔금 사용내역서 | 신규: 활동·작업·산출물
132 | 안정화 | 잔금 | (별첨) 잔금 사용내역서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-3 | [신규] 잔금 청구·정산 | [신규] PPC-FM-350 | [신규] 잔금 사용내역서 | 신규: 활동·작업·산출물
133 | 안정화 | 잔금 | (별첨) 세금계산서·계좌이체증 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-3 | [신규] 잔금 청구·정산 | [신규] PPC-FM-360 | [신규] 잔금 정산 증빙 | 신규: 활동·작업·산출물
134 | 안정화 | 잔금 | (별첨) 급여지급 증빙(인건비인 경우) | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-3 | [신규] 잔금 청구·정산 | [신규] PPC-FM-360 | [신규] 잔금 정산 증빙 | 신규: 활동·작업·산출물
135 | 안정화 | 잔금 | (별첨) 거래명세서·지출증빙 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-3 | [신규] 잔금 청구·정산 | [신규] PPC-FM-360 | [신규] 잔금 정산 증빙 | 신규: 활동·작업·산출물
136 | 안정화 | 잔금 | (별첨) 잔금 정산서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | OPMS | PPC | 실행 통제 | [신규] PPC-FM | [신규] 대금관리 | [신규] PPC-FM-3 | [신규] 잔금 청구·정산 | [신규] PPC-FM-370 | [신규] 잔금 정산서 | 신규: 활동·작업·산출물

## 통합구축 인프라 (ECR·CCR)
순번 | 원본 단계 | 원본 세부단계 | 원본 산출물명 | 등급 | 등급 설명 | 방법론 | 단계 코드 | 단계명 | 활동 코드 | 활동명 | 작업 코드 | 작업명 | 산출물 코드 | 산출물명 | 신규 구분 | 비고
1 | 착수 | 정보자원 기술검증 | 기술기준검증계획서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | ECR | [신규] EPR | [신규] 도입준비 (Equipment Preparation) | [신규] EPR-TV | [신규] 기술기준검증 | [신규] EPR-TV-1 | [신규] 검증 신청 | [신규] EPR-TV-110 | [신규] 기술기준검증계획서 | 신규: 단계·활동·작업·산출물
2 | 착수 | 정보자원 기술검증 | 기술기준검증신청서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | ECR | [신규] EPR | [신규] 도입준비 (Equipment Preparation) | [신규] EPR-TV | [신규] 기술기준검증 | [신규] EPR-TV-1 | [신규] 검증 신청 | [신규] EPR-TV-120 | [신규] 기술기준검증신청서 | 신규: 단계·활동·작업·산출물
3 | 종료 | 정보자원 기술검증 | 기술기준검증결과서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | ECR | [신규] EPR | [신규] 도입준비 (Equipment Preparation) | [신규] EPR-TV | [신규] 기술기준검증 | [신규] EPR-TV-2 | [신규] 검증 결과 | [신규] EPR-TV-210 | [신규] 기술기준검증결과서 | 신규: 단계·활동·작업·산출물
4 | 착수 | 정보자원 납품 | 도입자원 비교표 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | ECR | [신규] EPR | [신규] 도입준비 (Equipment Preparation) | [신규] EPR-SP | [신규] 도입사양 확정 | [신규] EPR-SP-1 | [신규] 사양 비교 | [신규] EPR-SP-110 | [신규] 도입자원 비교표 | 신규: 단계·활동·작업·산출물
5 | 착수 | 정보자원 납품 | 제품별 증설단가표 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | ECR | [신규] EPR | [신규] 도입준비 (Equipment Preparation) | [신규] EPR-SP | [신규] 도입사양 확정 | [신규] EPR-SP-1 | [신규] 사양 비교 | [신규] EPR-SP-120 | [신규] 제품별 증설단가표 | 신규: 단계·활동·작업·산출물
6 | 착수 | 요구사항 정의 | 요구사항 정의서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | ODS | RAD | 분석 (Require Analysis Define) | RAD-RD | 요구사항 정의 (Requirement Definition) | RAD-RD-1 | 요구사항 분석 | RAD-RD-110 | 요구사항정의서 | 기존
7 | 설계 | 설치계획 | 정보수집서 | △ | 부분 대응 — 상위 개념만 있어 세분화 필요 | ODS | RAD | 분석 (Require Analysis Define) | RAD-RC | 요구사항 분석 (Requirement Collection) | RAD-RC-1 | 요구사항정의 | RAD-RC-110 | 현행시스템 분석서 | 기존 | ECR EIS-SV-1 로 분리 신설 권장
8 | 설계 | 설치계획 | 정보자원제원조사서 | △ | 부분 대응 — 상위 개념만 있어 세분화 필요 | ODS | RAD | 분석 (Require Analysis Define) | RAD-RC | 요구사항 분석 (Requirement Collection) | RAD-RC-1 | 요구사항정의 | RAD-RC-110 | 현행시스템 분석서 | 기존 | ECR EIS-SV-1 로 분리 신설 권장
9 | 설계 | 프로젝트 지원 | 자산/구성(nTOPS정보입력 자료) | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | ECR | [신규] EIS | [신규] 설치설계 (Equipment Installation Design) | [신규] EIS-SV | [신규] 자원 현황조사 | [신규] EIS-SV-1 | [신규] 자원조사 | [신규] EIS-SV-110 | [신규] 자산/구성 등록자료 | 신규: 단계·활동·작업·산출물
10 | 설계 | 정보자원 설치 | 설치계획서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | ECR | [신규] EIS | [신규] 설치설계 (Equipment Installation Design) | [신규] EIS-PL | [신규] 설치·납품 계획 | [신규] EIS-PL-1 | [신규] 설치계획 | [신규] EIS-PL-110 | [신규] 설치계획서 | 신규: 단계·활동·작업·산출물
11 | 설계 | 정보자원 납품 | 설치시험계획서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | ECR | [신규] EIS | [신규] 설치설계 (Equipment Installation Design) | [신규] EIS-PL | [신규] 설치·납품 계획 | [신규] EIS-PL-2 | [신규] 납품계획 | [신규] EIS-PL-220 | [신규] 설치시험계획서 | 신규: 단계·활동·작업·산출물
12 | 설계 | 정보자원 납품 | 납품계획서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | ECR | [신규] EIS | [신규] 설치설계 (Equipment Installation Design) | [신규] EIS-PL | [신규] 설치·납품 계획 | [신규] EIS-PL-2 | [신규] 납품계획 | [신규] EIS-PL-210 | [신규] 납품계획서 | 신규: 단계·활동·작업·산출물
13 | 구축 | 정보자원 납품 | 인증필 정보보호제품 납품확인서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | ECR | [신규] EDL | [신규] 납품·설치 (Equipment Delivery) | [신규] EDL-DV | [신규] 납품 | [신규] EDL-DV-1 | [신규] 납품 | [신규] EDL-DV-110 | [신규] 인증필 정보보호제품 납품확인서 | 신규: 단계·활동·작업·산출물
14 | 구축 | 정보자원 설치 | 작업계획서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | ECR | [신규] EDL | [신규] 납품·설치 (Equipment Delivery) | [신규] EDL-IN | [신규] 설치작업 | [신규] EDL-IN-1 | [신규] 설치 | [신규] EDL-IN-110 | [신규] 작업계획서 | 신규: 단계·활동·작업·산출물
15 | 구축 | 정보자원 설치 | 작업결과서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | ECR | [신규] EDL | [신규] 납품·설치 (Equipment Delivery) | [신규] EDL-IN | [신규] 설치작업 | [신규] EDL-IN-1 | [신규] 설치 | [신규] EDL-IN-120 | [신규] 작업결과서 | 신규: 단계·활동·작업·산출물
16 | 구축 | 설치 | 설치결과서(USB브로커 설치 포함) | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | ECR | [신규] EDL | [신규] 납품·설치 (Equipment Delivery) | [신규] EDL-IN | [신규] 설치작업 | [신규] EDL-IN-1 | [신규] 설치 | [신규] EDL-IN-130 | [신규] 설치결과서 | 신규: 단계·활동·작업·산출물
17 | 구축 | 정보자원 납품 | 납품결과서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | ECR | [신규] EDL | [신규] 납품·설치 (Equipment Delivery) | [신규] EDL-DV | [신규] 납품 | [신규] EDL-DV-1 | [신규] 납품 | [신규] EDL-DV-120 | [신규] 납품결과서 | 신규: 단계·활동·작업·산출물
18 | 설계 | 클라우드 | 클라우드 아키텍처설계서 | ○ | 유사 대응 — 명칭만 다르고 동일 문서로 취급 가능 | ODS | AAD | 설계 (Application Analysis Design) | AAD-FD | 기능설계 (Functional Design) | AAD-FD-1 | 아키텍쳐 설계 | AAD-FD-110 | 아키텍처 설계서 | 기존
19 | 설계 | 클라우드 | 구축계획서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | ODS | AAD | 설계 (Application Analysis Design) | AAD-TP | 테스트 및 전환계획 (Test & Transition Planning) | AAD-TP-2 | 전환 계획 수립 | AAD-TP-210 | 구축계획서 | 기존
20 | 종료 | 클라우드 | 구축결과서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | ODS | DTD | 구현/인수 | DTD-IM | 구현 (Implementation) | DTD-IM-2 | 인프라 구축 | DTD-IM-210 | 구축 결과서 | 기존
21 | 종료 | 클라우드 | 클라우드 아키텍처결과서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | ODS | DTD | 구현/인수 | DTD-IM | 구현 (Implementation) | DTD-IM-2 | 인프라 구축 | [신규] DTD-IM-220 | [신규] 아키텍처 구축 결과서 | 신규: 산출물 | 설계서 대응 결과물 없음
22 | 종료 | 클라우드 | 부하‧성능 테스트 계획서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | ODS | AAD | 설계 (Application Analysis Design) | AAD-TP | 테스트 및 전환계획 (Test & Transition Planning) | AAD-TP-1 | 테스트 계획 수립 | AAD-TP-170 | 성능테스트계획서 | 기존
23 | 종료 | 클라우드 | 부하‧성능 테스트 결과서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | ODS | DTD | 구현/인수 | DTD-TS | 테스트 (Testing) | DTD-TS-1 | 테스트 | DTD-TS-120 | 성능테스트 결과서 | 기존
24 | 종료 | 정보자원 납품 | 설치시험결과서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | ECR | [신규] ECL | [신규] 인도·증빙 (Equipment Closing) | [신규] ECL-TS | [신규] 설치시험 | [신규] ECL-TS-1 | [신규] 설치시험 | [신규] ECL-TS-110 | [신규] 설치시험결과서 | 신규: 단계·활동·작업·산출물
25 | 종료 | 정보자원 납품 | 운영매뉴얼 | ○ | 유사 대응 — 명칭만 다르고 동일 문서로 취급 가능 | ODS | DTD | 구현/인수 | DTD-IM | 구현 (Implementation) | DTD-IM-3 | 지침서 작성 | DTD-IM-320 | 운영자 지침서 | 기존
26 | 종료 | 제조사 기술지원 | 기술지원확약서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | ECR | [신규] ECL | [신규] 인도·증빙 (Equipment Closing) | [신규] ECL-CF | [신규] 증빙·라이선스 | [신규] ECL-CF-2 | [신규] 제조사 확약 | [신규] ECL-CF-210 | [신규] 기술지원확약서 | 신규: 단계·활동·작업·산출물
27 | 종료 | 증서 | SW인증서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | ECR | [신규] ECL | [신규] 인도·증빙 (Equipment Closing) | [신규] ECL-CF | [신규] 증빙·라이선스 | [신규] ECL-CF-1 | [신규] 인증·라이선스 | [신규] ECL-CF-110 | [신규] SW인증서 | 신규: 단계·활동·작업·산출물
28 | 종료 | 라이선스 증서 등 납품 | 라이선스 증서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | ECR | [신규] ECL | [신규] 인도·증빙 (Equipment Closing) | [신규] ECL-CF | [신규] 증빙·라이선스 | [신규] ECL-CF-1 | [신규] 인증·라이선스 | [신규] ECL-CF-120 | [신규] 라이선스 증서 | 신규: 단계·활동·작업·산출물
29 | 종료 | 라이선스 증서 등 납품 | 사용설명서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | ECR | [신규] ECL | [신규] 인도·증빙 (Equipment Closing) | [신규] ECL-CF | [신규] 증빙·라이선스 | [신규] ECL-CF-1 | [신규] 인증·라이선스 | [신규] ECL-CF-130 | [신규] 사용설명서 | 신규: 단계·활동·작업·산출물
30 | 종료 | 라이선스 증서 등 납품 | 악의적인 백도어 미설치 확인서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | ECR | [신규] ECL | [신규] 인도·증빙 (Equipment Closing) | [신규] ECL-CF | [신규] 증빙·라이선스 | [신규] ECL-CF-2 | [신규] 제조사 확약 | [신규] ECL-CF-220 | [신규] 백도어 미설치 확인서 | 신규: 단계·활동·작업·산출물
31 | 종료 | 라이선스 증서 등 납품 | 국제사회 제재대상 제품 교체 확약서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | ECR | [신규] ECL | [신규] 인도·증빙 (Equipment Closing) | [신규] ECL-CF | [신규] 증빙·라이선스 | [신규] ECL-CF-2 | [신규] 제조사 확약 | [신규] ECL-CF-230 | [신규] 제재대상 제품 교체 확약서 | 신규: 단계·활동·작업·산출물
32 | 착수 | 라이선스 증서 등 납품 | 보안기능확인서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | ECR | [신규] ECL | [신규] 인도·증빙 (Equipment Closing) | [신규] ECL-CF | [신규] 증빙·라이선스 | [신규] ECL-CF-1 | [신규] 인증·라이선스 | [신규] ECL-CF-140 | [신규] 보안기능확인서 | 신규: 단계·활동·작업·산출물

## 업무전환 (APR)
순번 | 원본 단계 | 원본 세부단계 | 원본 산출물명 | 등급 | 등급 설명 | 방법론 | 단계 코드 | 단계명 | 활동 코드 | 활동명 | 작업 코드 | 작업명 | 산출물 코드 | 산출물명 | 신규 구분 | 비고
1 | 착수 | 현황분석 | 인터뷰계획서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | ODS | RAD | 분석 (Require Analysis Define) | RAD-RC | 요구사항 분석 (Requirement Collection) | RAD-RC-1 | 요구사항정의 | RAD-RC-120 | 면담계획서 | 기존
2 | 착수 | 현황분석 | 인터뷰결과서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | ODS | RAD | 분석 (Require Analysis Define) | RAD-RC | 요구사항 분석 (Requirement Collection) | RAD-RC-1 | 요구사항정의 | RAD-RC-130 | 면담결과서 | 기존
3 | 착수 | 현황분석 | 자원할당확인요청서 | ✕ | 대응 없음 — 표준 트리에 신규 등록 필요 | ODS | RAD | 분석 (Require Analysis Define) | RAD-RC | 요구사항 분석 (Requirement Collection) | RAD-RC-1 | 요구사항정의 | [신규] RAD-RC-140 | [신규] 자원할당확인요청서 | 신규: 산출물 | 전환 대상 자원 확정
4 | 착수 | 현황분석 | 요구사항정의서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | ODS | RAD | 분석 (Require Analysis Define) | RAD-RD | 요구사항 정의 (Requirement Definition) | RAD-RD-1 | 요구사항 분석 | RAD-RD-110 | 요구사항정의서 | 기존
5 | 설계 | 현황분석 | 현황분석서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | ODS | RAD | 분석 (Require Analysis Define) | RAD-RC | 요구사항 분석 (Requirement Collection) | RAD-RC-1 | 요구사항정의 | RAD-RC-110 | 현행시스템 분석서 | 기존
6 | 설계 | 설계 | 구축계획서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | ODS | AAD | 설계 (Application Analysis Design) | AAD-TP | 테스트 및 전환계획 (Test & Transition Planning) | AAD-TP-2 | 전환 계획 수립 | AAD-TP-210 | 구축계획서 | 기존
7 | 구축 | 구축 | 통합테스트계획서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | ODS | AAD | 설계 (Application Analysis Design) | AAD-TP | 테스트 및 전환계획 (Test & Transition Planning) | AAD-TP-1 | 테스트 계획 수립 | AAD-TP-130 | 통합테스트 계획서 | 기존
8 | 구축 | 구축 | 보안취약점 계획서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | ODS | AAD | 설계 (Application Analysis Design) | AAD-TP | 테스트 및 전환계획 (Test & Transition Planning) | AAD-TP-1 | 테스트 계획 수립 | AAD-TP-180 | 보안취약점 점검계획서 | 기존
9 | 구축 | 구축 | 보안취약점 결과서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | ODS | DTD | 구현/인수 | DTD-TS | 테스트 (Testing) | DTD-TS-1 | 테스트 | DTD-TS-130 | 보안취약점 점검 결과서 | 기존
10 | 구축 | 구축 | 구축결과서 | ◎ | 정확 대응 — 표준에 동일 산출물이 이미 존재 | ODS | DTD | 구현/인수 | DTD-IM | 구현 (Implementation) | DTD-IM-2 | 인프라 구축 | DTD-IM-210 | 구축 결과서 | 기존
11 | 종료 | 종료 | 운영매뉴얼 | ○ | 유사 대응 — 명칭만 다르고 동일 문서로 취급 가능 | ODS | DTD | 구현/인수 | DTD-IM | 구현 (Implementation) | DTD-IM-3 | 지침서 작성 | DTD-IM-320 | 운영자 지침서 | 기존